

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЧЕРВОНОГРИГОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

**РІШЕННЯ**

від 20 грудня 2022 року № 1133 - 25/VІІІ

Про Програму модернізації мережі закладів загальної середньої освіти Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки

З метою оптимізації мережі класів старшої школи, ефективного використання бюджетних ресурсів та створення належних умов для отримання учнями 10-11/12 класів ґрунтовних знань, практичних навичок для подальшого успішного навчання на вищих рівнях освіти та кар’єрного зростання, відповідно до ч. 3, ч. 7 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. ст. 9, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 року № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей», від 22.05.2019 року № 438 «Про затвердження Положення про науковий ліцей», п. 10 Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року № 903-р, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2019 року № 1303 «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму модернізації мережі закладів загальної середньої освіти Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки (додається).

2. Фінансовому відділу Червоногригорівської селищної ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою модернізації мережі закладів загальної середньої освіти Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Червоногригорівської селищної ради на відповідний рік.

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради щороку до 15 жовтня звітувати селищній раді про хід та результати виконання Програми модернізації мережі закладів загальної середньої освіти Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань: фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій (Стаценко); прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань (Коваленко).

Виконуюча обов’язки

селищного голови Олена КРАЙНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоногригорівської

селищної ради

від 20 грудня 2022 року

№ 1133 - 25/VІІІ

**ПРОГРАМА**

**модернізації мережі**

**закладів загальної середньої освіти**

**Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки**

смт Червоногригорівка

1. **Загальні положення**

Освітня галузь України перебуває на етапі системної модернізації. Надзвичайно важливим при здійсненні таких змін є глибокий аналіз проблем для правильної та ефективної побудови траєкторії руху вперед.

Головними проблемами загальної середньої освіти є її непрактичність, перевантаженість учнів на усіх етапах навчання, затеоретизований зміст навчальних програм та підручників, незацікавленість у кінцевому результаті як здобувачів освіти, так і педагогів.

Саме це і зумовило процес реформування галузі та старт Нової української школи з 1 вересня 2018 року. Кардинальні зміни поки що торкнулися початкової ланки, але невдовзі такі ж грандіозні зміни відбуватимуться у базовій та старшій школі.

Новий Закон «Про освіту», який набув чинності у вересні 2017 року визначив і модель старшої школи, яка має стати трьохрічною та профільною. Профільна освіта, яка не є абсолютно новим явищем для української освітньої системи, на превеликий жаль, на стала всеохоплюючою для старшої школи, яка функціонує сьогодні. Досить часто ми стикаємося з проблемами формальної профілізації у старшій школі, в основу якої закладаються інтереси вчителя, але аж ніяк не учня. Крім того, серед проблем профілізації на сучасному етапі можна виділити: дублювання однакових профілів навчання у закладах освіти за територіальною приналежністю; запровадження того чи іншого профілю навчання на основі вибору найбільшої кількості учнів, ігноруючи потреби меншості; нерозуміння батьками необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного та відповідного потребам їх дітей профільного навчання; кадрові проблеми старшої профільної школи; слабка матеріально-технічна база закладів освіти і значні фінансові витрати на їх забезпечення.

Все це призводить до того, що навчання у так званих профільних класах не дає учням ґрунтовних знань, практичних навичок і, що найголовніше, змушує їх шукати поза стінами навчальних закладів додаткових, ефективних занять.

Саме тому організація ефективної старшої профільної школи є одним із викликів, який уже стоїть і за декілька років стоятиме ще гостріше перед українським суспільством загалом та українською освітньою спільнотою зокрема. Відповідно до пп. 13, та пп. 4 п. 3 розділу XII прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» визначено термін приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність із Законом до вересня 2022 року, з вересня 2027 року ліцеї як заклади профільної освіти мають функціонувати як самостійні юридичні особи. Старша профільна школа стане обов’язковою для тих, хто здобуватиме повну загальну середню освіту за академічним спрямуванням, яке орієнтоване на продовження навчання здобувачами освіти на вищих рівнях освіти. З огляду на зазначені норми Закону необхідно завчасно готуватись до майбутніх змін, щоб ризики були як найменшими, а помилки – епізодичними. Уже сьогодні це ставить перед органами місцевого самоврядування та місцевої влади виклики щодо здійснення поетапної оптимізації старшої школи у структурі закладів загальної середньої освіти, розробки мережі профільних закладів, створення потужної матеріально-технічної бази для забезпечення якісного академічного профільного навчання та належних умов навчання. Вочевидь, ця робота повинна мати поступовий характер, тому програмою модернізації мережі старших класів та впровадження профільної освіти в Червоногригорівській селищній раді на 2023-2027 роки (далі Програма) передбачено ІІ етап реалізації: аналітико-перспективний (2023-2024) та виконавчий (2025-2027). Кожен етап передбачає конкретні цілі та завдання, серед яких основним є поступове виведення ІІІ ступеня з більшості шкіл (тобто переведення їх у статус «гімназій») та формування мережі шкіл ІІІ ступеня з чітким визначенням профілізації кожного закладу профільної середньої освіти.

1. **Мета програми**

Метою Програми є модернізація мережі класів старшої школи, виходячи з довгострокових інтересів дітей та батьків, забезпечення ефективного використання бюджетних ресурсів та створення належних умов для отримання учнями 10-11/12 класів ґрунтовних знань, практичних навичок для подальшого успішного навчання на вищих рівнях освіти та кар’єрного зростання, зважаючи на умови та потреби регіону.

1. **Завдання Програми**

1. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти.

2. Привести типи закладів загальної середньої освіти у відповідність до законодавства.

3. Визначити потенціал закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, щодо організації ефективного профільного навчання.

4. Створити умови для поєднання змісту освіти, визначеного Державним стандартом (профільна середня освіта), з поглибленим вивченням окремих предметів з урахуванням освітніх потреб, нахилів, здібностей старшокласників та орієнтацію на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

5. Організувати методичну підтримку, створення тимчасових об’єднань, творчих динамічних груп для забезпечення педагогів необхідними теоретичними та методичними знаннями щодо запровадження ефективної профільної освіти.

6. Забезпечити психологічний супровід профілізації навчання, попередження дезадаптації підлітків в умовах спілкування у новому колективі у разі зміни класу чи закладу внаслідок вибору профілю.

7. Забезпечити необхідний рівень компетентності батьків з даного питання.

8. Забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів для впровадження профільної освіти.

1. **Очікувані результати**

Створення ефективної мережі в Червоногригорівській селищній територіальній громаді, збільшення кількості вступників до вищих навчальних закладів.

1. **Фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Червоногригорівської селищної ради (з урахуванням його реальних можливостей), а також за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1. **Координація та контроль за виконанням Програми**

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією селищної ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

- звітність відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради про виконання Програми щороку до 15 жовтня;

- залучення засобів масової інформації до висвітлення заходів реалізації Програми;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на нарадах з питань освіти при відділі освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради.

1. **Напрямки реалізації та заходи**

**Програми модернізації мережі закладів загальної середньої освіти в Червоногригорівській селищній раді**

**на 2023-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін вико-**  **нання** | **Джерела фінан-**  **сування** | **Орієнтовні обсяги фінан-**  **Сування (вартість) тис. грн** | **Вико-**  **навці** |
| 1. | Виведення ІІІ ступеня із закладів ЗСО Червоногригорівської селищної ради (переведення їх у статус «гімназій») | 1. Проведення кампанії інформування, у тому числі через ЗМІ.  2. Вивчення досвіду успішних практик різних регіонів, аналіз нормативно-правових засад.  3. Внесення змін до установчих документів ЗО (згідно з планом приведення закладів у статус гімназій та ліцеїв.  4. Здійснення перерозподілу територій обслуговування ЗО, враховуючи ч.3 ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту» | 2025-2026  2023-2026  2027  2026-2027 | -  -  -  - | -  -  -  - | Відділ освіти, культури,молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради |
| 2. | Визначення кількості профільних закладів (відповідно до нормативів на кількість дітей) та визначення їх профілів | 1. Визначити потенціал ЗЗСО ІІІ ступеня щодо організації ефективної профільного навчання.  2. Вивчити потребу споживачів освітянських послуг щодо профілів освіти; проведення моніторингу соціального замовлення на освітні послуги у галузі профілізації старшої школи.  3. Сформувати (спрогнозувати) оптимальну мережу профільних закладів, яка б відповідала потребам населення та ринку праці.  4. Внести зміни до установчих документів закладів, що тимчасово виконували роль «перехідних ліцеїв» та набули статусу гімназій.  5. Опрацювати Положення про академічний та науковий ліцей, розпочати реалізацію завдань створення академічних та наукових ліцеїв відповідно до Положення.  6. Організувати методичну підтримку, створення тимчасових об’єднань, творчих динамічних груп для забезпечення педагогів необхідними теоретичними та методичними знаннями щодо запровадження ефективної профільної освіти.  7. Визначити перелік предметів, що вивчатимуться поглиблено в розрізі кожного профілю.  8. Забезпечити психологічний супровід профілізації навчання, попередження дезадаптації підлітків в умовах спілкування у новому колективі.  9. Забезпечити необхідний рівень обізнаності батьків щодо роботи академічних та наукових ліцеїв. | 2025-2027  2026-2027  2027  2026-2027  2023-2027  2026-2027  2026  2026-2027  2024-2027 | -  -  -  Бюджет Червоно-григорів-ської селищної територіальної громади  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  - | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради |
| 3. | Створення умов для організації ефективної профільної школи | 1. Провести аналіз існуючої матеріальної бази ЗО, прогнозні розрахунки її використання в умовах підготовки переходу до профільної освіти.  2. Забезпечити сучасною матеріально-технічною базою (належним чином обладнаних кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо)  3. Забезпечити належною навчально-методичною базою.  4. Забезпечити (за потреби) підвезення здобувачів освіти до профільного ЗО та у зворотному напрямку.  5. Забезпечити необхідний рівень професійної компетентності вчителів.  6. Сприяти проведенню супервізії вчителів, що працюватимуть у профільній школі.  7. Здійснювати організаційно-методичний супровід створення профільних закладів, розробки стратегій, освітньої програми тощо. | 2023-2026  2023-2027  2026-2027  2027  2026-2027  2026-2027  2026-2027 | -  Бюджет Червоно-григорів-ської селищної територіальної громади  Інші джерела  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради  Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради |

1. **План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти**

**Червоногригорівської селищної ради на 2023-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва закладу** | **Зміни в ЗО** | **Терміни** | **Завершальний етап трансформації** | **Терміни** |
| 1. | Борисівська гімназія Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області  (з початковою школою) | - | - | - | - |
| 2. | Дмитрівська гімназія Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області  (з початковою школою) | - | - | - | - |
| 3. | Придніпровський ліцей Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області | Припинення набору учнів до 10 класу | Травень 2026 | Перепрофілювання закладу на «Придніпровська гімназія Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області»  (з початковою школою) | Червень 2027 |
| 4. | Червоногригорівський ліцей Червоногригорівської селищної ради  Нікопольського району Дніпропетровської області | Опрацювання Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про ліцей», «Про затвердження Положення про науковий ліцей».  Визначення профільного ліцею в громаді за конкурсом. | 2027 рік | Перепрофілювання закладів на інші типи відповідно до результатів конкурсу. | 2027 рік |
| 5. | Кам’янський ліцей Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області |

Секретар селищної ради Олена КРАЙНІК