

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЧЕРВОНОГРИГОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

**РІШЕННЯ**

від 09 жовтня 2024 року № 1646 - 47/VІІІ

Про затвердження Програми забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про меліорацію земель», Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищнарада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій (Науменко).

Селищний голова Олександр ПРОКОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Червоногригорівської

селищної ради

від 09 жовтня 2024 року

№ 1646 - 47/VIII

ПРОГРАМА

забезпечення побутово-господарською водою мешканців

селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки

с-ще Червоногригорівка

**І. Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва Програми | Забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки |
| 2. | Підстави для розробки Програми | Відсутність побутово-господарського водопостачання у мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок підриву Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища |
| 3. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Червоногригорівської селищної ради |
| 4. | Розробник Програми | Виконавчий комітет Червоногригорівської селищної ради |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Червоногригорівської селищної ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 6. | Співвиконавці Програми | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 7. | Мета Програми | Забезпечення альтернативним джерелом водопостачання для відновлення побутово-господарськоговодозабезпеченнямешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024-2025 роки |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Червоногригорівської селищної територіальної громади |
| 10. | Загальний обсяг фінансування, всього (тис. грн), в тому числі: | 4 000,00 |
| *- коштів місцевого бюджету* | 4 000,00 |
|  | *- коштів інших джерел* | - |
| 11. | Очікувані результати виконання | Відновлення та забезпечення стабільного побутово-господарського водопостачання, поліпшення санітарно-побутових умов та господарських потреб близько 9 987 тисяч мешканців (4 350 дворів) селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області |
| 12. | Контроль за виконанням | Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій |

**ІІ. Загальні положення**

Програма забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки (далі – Програма) спрямована на відновлення та забезпечення стабільного побутово-господарського водопостачання, поліпшення санітарно-побутових умов та господарських потреб мешканців наступних населених пунктів: селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області.

Співвиконавець Програми: Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою).

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

* Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
* Закон України «Про меліорацію земель»;
* Бюджетний кодекс України.

**ІІI. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання**

**шляхом розроблення і виконання Програми**

Червоногригорівська селищна територіальна громада розташована у південно-східній частині Дніпропетровської області, між промисловими містами Нікополь та Марганець, на березі колишнього Каховського водосховища. До складу громади входять: cелище Червоногригорівка (центр громади), Придніпровський старостат (села Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське) та Дмитрівський старостат (села Дмитрівка, Борисівка, Привільне). Станом на 01.10.2024 року, загальна кількість населення громади складає – 14 697 осіб, із них – 3 180 внутрішньо переміщених осіб.

Організація забезпечення населення громади водою є однією з пріоритетних проблем. Ситуація з водопостачанням значно погіршилася після підриву російськими окупаційними силами греблі Каховської гідроелектростанції, що призвело до її знищення. Внаслідок цього – у Каховському водосховищі, яке омивало південну частину громади і було джерелом води для багатьох населених пунктів Дніпропетровської області, катастрофічно зменшився рівень води.

В результаті чого, мешканці Червоногригорівської громади залишилися без питного та побутово-господарського водопостачання і опинилися на порозі санітарно-гігієнічної, соціальної, економічно-господарської катастрофи, що призводить до ще більшого зростання соціальної напруги серед населення.

На сьогоднішній день, завершено роботи за проєктом: «Будівництво підвідного водогону від магістрального водогону «Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка» до насосної станції питної води за адресою: с. Придніпровське, вул. Польова, 56а, Нікопольського району Дніпропетровської області». За цим проєктом частину населення, а також заклади соціальної та критичної інфраструктури Червоногригорівської громади забезпечено питною водою, але питання забезпечення населення громади альтернативним джерелом води для побутово-господарських потреб залишилось відкритим.

В контексті водозабезпечення громади водою, слід звернути увагу на те, що насосна станція питної води КП «Дніпро» Червоногригорівської селищної ради перебуває в зоні ураження ворожою артилерією. Насосна станція неодноразово підпадала під обстріли. Тому, є гостра необхідність забезпечення населення громади альтернативним водозабезпеченням без задіяння насосної станції КП «Дніпро» Червоногригорівської селищної ради.

Заходами даної Програми передбачається фінансування заходів по виготовленню проєктно-кошторисної документації та реалізації проєктів щодо п’яти врізок до підвідного водогону від магістрального водогону «Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка» та облаштування вузлів обліку перед розвідними мережами вищезазначених населених пунктів (1 – с. Кам’янське, 2 – с. Придніпровське, 2 – с-ще Червоногригорівка).

З метою вирішення даних питань, необхідно впровадити комплексні заходи, направлені на відновлення водопостачання для мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району, у зв’язку з чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання Програми.

**ІV. Мета Програми**

Забезпечення альтернативним джерелом водопостачання для відновлення побутово-господарського водозабезпечення мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області.

**V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

Програма розроблена з урахування вимог статей 70, 85 Бюджетного кодексу України, з метою належного забезпечення водними ресурсами мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське, у зв’язку з наявністю джерела водозабору. Заходами даної Програми передбачається фінансування заходів по виготовленню проєктно-кошторисної документації та реалізації проєктів щодо п’яти врізок від магістрального водогону «Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка» та влаштування вузлів обліку перед розвідними мережами вищезазначених населених пунктів (1 – с. Кам’янське, 2 – с. Придніпровське, 2 – с-ще Червоногригорівка).

Для досягнення поставлених Програмою цілей, фінансування Програми необхідно здійснити у 2024-2025 роках.

**VІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми**

Програма передбачає відновлення та забезпечення стабільного побутово-господарського водопостачання, поліпшення санітарно-побутових умов та господарських потреб близько 9 987 тисяч мешканців (4 350 дворів) селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області.

**VІІ. Строки та етапи виконання Програми**

Програма реалізується протягом 2024-2025 років у два етапи. Початок виконання Програми – 2024 рік, закінчення – травень 2025 року.

**VІІI. Перелік завдань і заходів Програми**

Програма передбачає реалізацію технічних заходів з метою відновлення побутово-господарського водопостачання мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради, Нікопольського району Дніпропетровської області.

Пріоритетним завданням Програми є забезпечення побутово-господарськоюводою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області, а саме влаштування вузлів обліку перед розвідними мережами вищезазначених населених пунктів (1 – с. Кам’янське, 2 – с. Придніпровське, 2 – с-ще Червоногригорівка).

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку.

**IХ. Фінансове забезпечення Програми**

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в межах бюджетних призначень.

**Х. Контроль за виконання Програми**

Виконавцем Програми є виконавчий комітет Червоногригорівської селищної ради, співвиконавець – Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області (за згодою).

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій.

**ХІ. Звітність про хід виконання Програми**

По закінченню терміну реалізації Програми розробник звітує про виконання Програми перед Червоногригорівською селищною радою.

Додаток: Перелік завдань і заходів Програми забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024-2025 роки.

Додаток

до Програми

Перелік

1. завдань і заходів Програми забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське,
2. Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району
3. Дніпропетровської області на 2024-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (тис. грн)** | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
|  |  | **2024** | **2025** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. Забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області | 1.1. Забезпечення побутово-господарською водою мешканців селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області шляхом фінансування заходів по виготовленню проєкту та експертизи по об’єкту «Технічні заходи з підключення магістрального водогону «Марганець – Нікополь – Покров» до населених пунктів Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області – поточний ремонт» в тому числі з облаштуванням вузлів обліку води для населених пунктів (1 – с. Кам’янське, 2 – с. Придніпровське, 2 – с-ще Червоногригорівка) | Виконавчий комітет Червоногригорівської селищної ради  Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровсь-кій області (за згодою) | 2024-2025 | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  | Відновлення та забезпечення стабільного побутово-господарського водопостачання, поліпшення санітарно-побутових умов та господарських потреб близько 9987 тисяч мешканців (4350 дворів) селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мусіївка, Кам’янське Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Місцевий бюджет | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** |
| Інші джерела |  |  |  |
| Усього по Програмі | | | | Загальний обсяг,  у т.ч. |  |  |  | - |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Місцевий бюджет | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** |
| Інші джерела | - | - | - |

Секретар селищної ради Олена КРАЙНІК